## groupe
ETU003214 | A

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Environnement | Dolibarr | Index | Installation en local | Integration | ETU003214 | 30 | 20 | 10 | 66.67%
2 | Environnement | Dolibarr | Index | Activation API | Integration | ETU003214 | 20 | 0 | 20 | 0%
3 | Environnement | Dolibarr | Index | Activation module | Metier | ETU003214 | 30 | 10 | 20 | 33.33%
4 | Environnement | Configuration | Categorie | Configuration API, cle API | Integration | ETU003214 | 10 | 0 | 10 | 0%
5 | Environnement | Configuration | Categorie | Configuration proxy | Integration | ETU003214 | 50 | 10 | 40 | 20%
6 | Backoffice | Authentification | BackofficeLogin | Creer page | Affichage | ETU003214 | 25 | 0 | 25 | 0%
7 | Backoffice | Authentification | BackofficeLogin | Créer login, logout, isAuthenticated | Metier | ETU003214 | 10 | 90 | 0 | 100%
8 | Backoffice | Authentification | BackofficeLogin | Protection de route | Integration | ETU003214 | 5 | 30 | 0 | 100%
9 | Backoffice | Authentification | BackofficeLogin | Test | Test | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
10 | Backoffice | Import | ImportPage | Créer l'interface | Affichage | ETU003214 | 5 | 0 | 1 | 0%
11 | Backoffice | Import | ImportPage | Lire csv et parse | Metier | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
12 | Backoffice | Import | ImportPage | Import employe | Metier | ETU003214 | 5 | 0 | 2 | 0%
13 | Backoffice | Import | ImportPage | Import salaire et payement | Metier | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
14 | Backoffice | Import | ImportPage | Lire ZIP images | Metier | ETU003214 | 5 | 0 | 3 | 0%
15 | Backoffice | Import | ImportPage | Verification et validation, gestion erreurs | Metier | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
16 | Backoffice | Import | ImportPage | Créer ou maj utilisateurs | Integration | ETU003214 | 5 | 0 | 4 | 0%
17 | Backoffice | Import | ImportPage | Upload images | Integration | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
18 | Backoffice | Import | ImportPage | Créer salaire dans le modules | Integration | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
19 | Backoffice | Import | ImportPage | Créer paiement dans dolibarr | Integration | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
20 | Backoffice | Import | ImportPage | Affichager resume(success, salaire) | Affichage | ETU003214 | 5 | 0 | 6 | 0%
21 | Backoffice | Import | ImportPage | Test complet | Test | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
22 | Backoffice | Dashboard | DashboardPage | Charger les salaires | Integration | ETU003214 | 5 | 0 | 7 | 0%
23 | Backoffice | Dashboard | DashboardPage | Cacul par genre | Metier | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
24 | Backoffice | Dashboard | DashboardPage | Cacul par mois | Metier | ETU003214 | 5 | 0 | 8 | 0%
25 | Backoffice | Dashboard | DashboardPage | Affichage tableau | Affichage | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
26 | Backoffice | Reinitialisation | ResetPage | Créer page | Affichage | ETU003214 | 5 | 0 | 9 | 0%
27 | Backoffice | Reinitialisation | ResetPage | Supprimer paiements,salaire, photo, utilisateiurs | Integration | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
28 | Backoffice | Reinitialisation | ResetPage | Reinitialisation sqlite | Integration | ETU003214 | 5 | 0 | 10 | 0%
29 | Backoffice | Reinitialisation | ResetPage | Test reset | Test | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
30 | Backoffice | Jours Feries | JoursFeriePage | Créer table | Base | ETU003214 | 5 | 0 | 11 | 0%
31 | Backoffice | Jours Feries | JoursFeriePage | Execution automatique | Base | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
32 | Backoffice | Jours Feries | JoursFeriePage | Créer getAll, getById, create,,, | Metier | ETU003214 | 5 | 0 | 12 | 0%
33 | Backoffice | Jours Feries | JoursFeriePage | Créer routes | Integration | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
34 | Backoffice | Jours Feries | JoursFeriePage | Créer service | Integration | ETU003214 | 5 | 0 | 13 | 0%
35 | Backoffice | Jours Feries | JoursFeriePage | Créer CRUD | Affichage | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
36 | Backoffice | Jours Feries | JoursFeriePage | Gestion erreurs | Metier | ETU003214 | 5 | 0 | 14 | 0%
37 | Backoffice | Jours Feries | JoursFeriePage | Test CRUD | Test | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
38 | Frontoffice | Gestion salaire | SalarieListPage | Créer liste sans filtre | Affichage | ETU003214 | 5 | 0 | 15 | 0%
39 | Frontoffice | Gestion salaire | SalarieListPage | Ajout lien details | Integration | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
40 | Frontoffice | Gestion salaire | EmployeeDetailPage | Charger information | Integration | ETU003214 | 5 | 0 | 16 | 0%
41 | Frontoffice | Gestion salaire | EmployeeDetailPage | Afficher historique salaire et paiements | Affichage | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
42 | Frontoffice | Gestion salaire | EmployeeDetailPage | Calcul total et reste a payer | Metier | ETU003214 | 5 | 0 | 17 | 0%
43 | Frontoffice | Gestion salaire | EmployeeDetailPage | Afficher tableau | Affichage | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
44 | Frontoffice | Gestion salaire | EmployeeDetailPage | Verification paiemetn | Test | ETU003214 | 5 | 0 | 18 | 0%
45 | Frontoffice | Gestion salaire | CreateSalaryPaymentPage | Creer page | Affichage | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
46 | Frontoffice | Gestion salaire | CreateSalaryPaymentPage | Ajout et suppression paiement | Affichage | ETU003214 | 5 | 0 | 19 | 0%
47 | Frontoffice | Gestion salaire | CreateSalaryPaymentPage | Validation et calcul | Metier | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
48 | Frontoffice | Gestion salaire | CreateSalaryPaymentPage | Créer salaire dans le modules | Integration | ETU003214 | 5 | 0 | 20 | 0%
49 | Frontoffice | Gestion salaire | CreateSalaryPaymentPage | Créer paiement dans dolibarr | Integration | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
50 | Frontoffice | Gestion salaire | CreateSalaryPaymentPage | Maj status | Metier | ETU003214 | 5 | 0 | 21 | 0%
51 | Frontoffice | Gestion salaire | CreateSalaryPaymentPage | Test paiement | Test | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
52 | Frontoffice | Gestion salaire | BulkSalaryGeneration | Créer filtre | Affichage | ETU003214 | 5 | 0 | 22 | 0%
53 | Frontoffice | Gestion salaire | BulkSalaryGeneration | Afficher liste des employes | Affichage | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
54 | Frontoffice | Gestion salaire | BulkSalaryGeneration | Validation date debut, fin et montant | Affichage | ETU003214 | 5 | 0 | 23 | 0%
55 | Frontoffice | Gestion salaire | BulkSalaryGeneration | Créer salaire par employee | Integration | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
56 | Frontoffice | Gestion salaire | BulkSalaryGeneration | Afficher salaire créer et erreurs | Affichage | ETU003214 | 5 | 0 | 24 | 0%
57 | Frontoffice | Gestion salaire | BulkSalaryGeneration | Verification anti doublon | Metier | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%
58 | Frontoffice | Gestion salaire | BulkSalaryGeneration | Test | Test | ETU003214 | 5 | 0 | 25 | 0%
59 | Frontoffice | Gestion salaire |  | Test et verification final | Test | ETU003214 | 5 | 0 | 5 | 0%

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU00WWWW | 35 | 30 | 30
ETU00XXXX | 50 | 10 | 40
ETU00YYYY | 40 | 110 | 10
ETU00ZZZZ | 60 | 10 | 50
(vide)
Total général | 185 | 160 | 130
Avancement | 21.62%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
435 | 160 | 580 | 21.62% | 70.11%
|  | 9.6667 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 20 |  | 20
2 | 0
3 | 10 | 20 | 10
4 | 0
5 | 10 |  | 10
6 | 0
7 | 90 |  | 90
8 | 30 |  | 30
9 | 0